## Feuille 1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Titre de la slice (orienté métier) | Qui | Tests d'acceptation | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | La carte gagnante | Tous |  | 0 | F | 2021-09-22 | 2021-09-29 | OK
2 | l'égalité | Tous |  | 0 | F | 2021-09-29 | 2021-10-06 | OK
3 | et de deux | Tous |  | 0 | F | 2021-09-29 | 2021-10-06 | OK
4 | Maitrîse des bases de Git et upload d'un code commun | Tous |  |  | PF | 2021-10-06 | 2021-10-06 | OK
5 | Création d'enumerates pour Suit, Rank, Rankings | Matis + Vinh |  | 0 | F | 2021-10-07 | 2021-10-07 | OK
6 | Création d'un deck de 52 cartes (classe deck) | Matis |  | 0 | F | 2021-10-07 | 2021-10-07 | OK
7 | JUnit Test Card | Matis |  |  | F | 2021-10-09 | 2021-10-13 | OK
8 | JUnit Test Hand | Matis |  | 0 | PF | 2021-10-09 | 2021-10-13 | OK
9 | JUnit Test Combinaison | Louis + Vinh |  |  | F | 2021-10-20 | 2021-10-21 | OK
10 | JUnit Test Deck | Louis |  |  | F | 2021-10-20 | 2021-10-20 | OK
11 | JUnit Test InputReader | Vinh |  | 0 | PF | 2021-10-13 | 2021-10-13 | OK
12 | Détecter les symboles de toutes les cartes d'une main | Louis |  | 0 | PF | 13/20 | 13/20 | OK
13 | Détecter les ranks de toutes les cartes d'une main | Louis |  | 0 | PF | 13/20 | 13/20 | OK
14 | Détecter le nombre de cartes consécutives d'une main | Louis + Matis |  | 0 | F | 13/20 | 13/20 | OK
15 | Détection des différentes combinaisons d'une main | Matis |  | 0 | F | 13/20 | 14/20 | OK
16 | Ajouts de commentaires pour plus de compréhension | Vinh + Louis |  | 0 | F | 2021-10-20 | 2021-10-20 | OK
17 | Javadoc | Vinh |  | 0 | F | 2021-10-20 | 2021-10-20 | OK
18 | Modification de certaines parties du code pour respect de la consigne | Matis + Vinh + Louis |  | 0 | F | 2021-10-20 | 2021-10-26 | OK
Avancement des releases
| 1 | #DIV/0!
| 2 | #DIV/0!