## Feuille 1
Définition |  |  |  |  | Suivi
Numéro | Titre de la slice (orienté métier) | Qui | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | La carte gagnante | Tous | F | 2021-09-22 | 2021-09-29 | OK
2 | l'égalité | Tous | F | 2021-09-29 | 2021-10-06 | OK
3 | et de deux | Tous | F | 2021-09-29 | 2021-10-06 | OK
4 | Maitrîse des bases de Git et upload d'un code commun | Tous | PF | 2021-10-06 | 2021-10-06 | OK
5 | Création d'enumerates pour Suit, Rank, Rankings | Matis + Vinh | F | 2021-10-07 | 2021-10-07 | OK
6 | Création d'un deck de 52 cartes (classe deck) | Matis | F | 2021-10-07 | 2021-10-07 | OK
7 | JUnit Test Card | Matis | F | 2021-10-09 | 2021-10-13 | OK
8 | JUnit Test Hand | Matis | PF | 2021-10-09 | 2021-10-13 | OK
9 | JUnit Test Combinaison | Louis + Vinh | F | 2021-10-20 | 2021-10-21 | OK
10 | JUnit Test Deck | Louis | F | 2021-10-20 | 2021-10-20 | OK
11 | JUnit Test InputReader | Vinh | PF | 2021-10-13 | 2021-10-13 | OK
12 | Détecter les symboles de toutes les cartes d'une main | Louis | PF | 2021-10-13 | 2021-10-13 | OK
13 | Détecter les ranks de toutes les cartes d'une main | Louis | PF | 2021-10-13 | 2021-10-13 | OK
14 | Détecter le nombre de cartes consécutives d'une main | Louis + Matis | F | 2021-10-13 | 2021-10-13 | OK
15 | Détection des différentes combinaisons d'une main | Matis | F | 2021-10-13 | 2021-10-14 | OK
16 | Ajouts de commentaires pour plus de compréhension | Vinh + Louis | F | 2021-10-20 | 2021-10-20 | OK
17 | Javadoc | Vinh | F | 2021-10-20 | 2021-10-20 | OK
18 | Modification de certaines parties du code pour respect de la consigne | Matis + Vinh + Louis | F | 2021-10-20 | 2021-10-26 | OK